## RDA TAREAS EN CURSO
[RDA] Comportamiento de filtros
[RDA] Bug edición de datos
[RDA] Filtros: Los filtros por fecha son “tontos” y no tienen en cuenta que en el caso de un “desde-hasta”, el “hasta” siempre debe ser mayor que el “desde”
[RDA] Poder fijar las columnas iniciales de la tabla para ver campos más a la derecha sin perder la referencia.
[RDA] Poder fijar las columnas iniciales de la tabla para ver campos más a la derecha sin perder la referencia.
[RDA] Revisar Bug frontal indicado por David
* Estas tareas se finalizan esta semana

## RDA TAREAS PENDIENTES
[RDA] Revisar edición de tablas, en el caso de campos numéricos
[RDA] Crear una pantalla inicial en los Listados desde donde ver todos los PDF de los listados
[RDA] Afinar los reportes de Listados (1,3,4)
* Estas tareas se finalizan la próxima semana

## RDA REVISAR ARQUITECTURA
[REVISAR SCRIPTS ACCIONES] Antes estaban ubicados en el mismo FileSystem donde estaban desplegados los servicios, ahora no. Esto es importante

## GARANTIAS TAREAS PENDIENTES
[GARANTÍAS] Añadir filtro Fecha en la Pantalla Totales
[GARANTIAS]Carga ficheros por tipo en carama EUREX
[GARANTIAS] Subida de ficheros por Cámara
[GARANTIAS] Crear un proyecto independiente para probar el componente de subida de ficheros. (Esto está hecho y se está usando para los desarrollos)